## Entwicklungstagebuch
Aufwand [Stunden]
Datum | Aktivität | Rüstzeit | Studium | Umsetzung | Quelle/Vorlage | Bemerkung
2023-08-02 | - Deinstallation VS 2022 - Beschaffung und Installation VSC - Registrierung GitHub und probeweise Erstellung erster kleiner Repositories (Lieferschein 1.0 und 2.0) | 1.5
2023-08-02 | Studium PHP-Einfach, Grund-Tutorial |  | 2 |  | https://www.php-einfach.de/php-tutorial/
2023-08-03 | Studium PHP-Einfach, Grund-Tutorial |  | 2 |  | https://www.php-einfach.de/php-tutorial/
2023-08-03 | Beschaffung und Installation XAMPP, erstes Ausprobieren | 0.5 |  | 0.5 | https://de.statista.com/statistik/daten/studie/172539/umfrage/die-50-mitgliedstaerksten-sportverbaende/
2023-08-03 | Datensammlung für Demodaten |  |  | 0.25
2023-08-03 | Beschaffung, Installation und Einrichtung von GitHub-Desktop, probeweise Arbeiten in VSC, erster Commit | 0.5
2023-08-04 | - Erstellung Grund Layout mit CSS-Grid - Herstellung generischer Site-Elemente, wie z.B. Header, Footer, Navigation mit PHP-include - Highlighting ausgewählter Nav-Elemente per Jquery - Erstellung MariaDB-Datenbank, Erstellung und Befüllung prototypischer Tabelle - Visualisierung von Datensätzen aus Datenbanktabelle auf Website |  |  | 2.75 | https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_template2_grid https://www.php-einfach.de/php-tutorial/php-include/ https://www.php-einfach.de/mysql-tutorial/ | Außerdem Code-Entnahmen aus eigenem MVC-Projekt
2023-08-05 | - Aufbau Verbandsanzeige als Listenform (table mit Bootststrap) - Erstellung Eingabeformular für Bearbeitung von Verbänden - Abspeichern von Änderungen und Löschen von Verbänden in Datenbank |  |  | 5 | - Vorwiegend Code-Entnahmen aus eigenem MVC-Projekt - Ansonsten: PHP-einfach und andere "Fire&Forget"-Suchanfragen
2023-08-05 | - Erstellen neuer Verbände - Zentralisierung der Logik über "Controller" - Prototypisches Einbinden der Chart-Bibliothek chart.js |  |  | 4 | https://www.chartjs.org/
2023-08-06 | - Erweiterung des Datenmodells um Ligen (1:n zu Verbänden) - Erweiterung der Löschfunktion für Verbände um Bestätigungsabfrage, Aktivierung/Deaktivierung von Controls per Jquery - Visualisierung von Ligen innerhalb eines Verbands - Neuerfassung und Bearbeitung von Ligen unterhalb von Verbänden |  |  | 6 | Neu: - Einsatz von ButtonGroup (Bootstrap) - Einsatz von Dropdowns mit Standard-Wert
2023-08-06 | DB-Init als Button in Navigation |  |  | 1
2023-08-06 | - Löschbestätigung in Verbandsliste erweitert - Checkboxen und neue Funktions-Icons als Mockup eingebaut - Harmonisierung Controller-Logik |  |  | 1
2023-08-07 | Studiun RoR-Einführung |  | 1.5 |  | https://guides.rubyonrails.org/getting_started.html
2023-08-08 | - Installation und Anwendung Prettier und PHP-Formatter - Bereitstellung Entwicklungstagebuch | 1 |  | 0.5
2023-08-08 | Restrukturierung, Bereineinigung von Code-Redundanzen, Stage 1 von x |  |  | 1.5
2023-08-09 | Studium OOP mit PHP |  | 1 |  | https://www.php-einfach.de/experte/objektorientierte-programmierung-oop/
2023-08-09 | - Bereinigung von Coderedundanzen - Vorarbeiten für MVC |  |  | 5
2023-08-11 | - Umfangreiche Überarbeitung in Richtung MVC - Reduktion von Coderedundanz |  | 1 | 5
2023-08-12 | - Umstellung Navigation auf direkte Ansprache der Controller - Reorganisation MVC-Prinzip - Einführung von Filtern und Sortierungen in DB-Abfragen - Einführung von Klassen für Feldauswahl in Übersichten und Formularen, datenbankgesteuert |  |  | 12
2023-08-13 | - Organisation von Datenzurücksetzungen über einen Administrations-Controller - soweit MySql-Datenbank da legt sich die App jetzt ihre eigene Datenbank an - Abspeichern von Sortiermerkmalen in Datenbank - Anwendung von Sortiermerkmalen in Grid-View, auch mehrerer Sortierkriterien hintereinander - Harmonisierung von Klassen- und Tabellennamen - Auslagerung generischer Funktionen in Oberklasse - Weitere Reduktion von Coderedundanzen - Dynamische Generierung von Listenanzeigen und Eingabeformularen aus Oberklasse - Dynamische Generierung von Listenanzeigen, Create- und Edit-Formularen - Dynamische Generierung von Dropdown-Inhalten in Create- und Edit-Formularen |  |  | 12
2023-08-14 | - Skripteinbindung für automatische Erstellung benötigter DB-Strukturen - Erstellung "Setup-Bereich" für Beladen mit Demodaten per Klick - Prototyping FormBuilder-Klasse für effizienteres Erstellen von Standard-Formularen |  |  | 2.5
2023-08-14 | - Prototpying eigener DB-Controller-Klasse - Konfigurierbar per Datei - Schutz gegen SQL-Injection mit PDO |  |  | 2